## Лист1
№ | Модуль | Готовность (%) | План |  | Примечание
|  |  | Начало | Завершение
1 | Разработка интерактивного демо-макета целевого приложения | 100 | 2026-09-16 | 2026-09-21
2 | Презентация и согласование концепции макета с проектной командой | 100 | 2026-09-21 | 2026-09-22
3 | Аудит текущей frontend-архитектуры MVP | 100 | 2026-09-22 | 2026-09-23
4 | Разработка стратегии и плана перехода продукта на единый стандарт UI | 100 | 2026-09-24 | 2026-09-24
5 | Скрининг резюме и проведение первичных собеседований с кандидатами | 50 | 2026-09-15 | 2026-10-09
6 | Проектирование и создание базовой библиотеки стандартных элементов интерфейса | 80 | 2026-09-23 | 2026-09-28
7 | Внедрение единых правил работы с календарными данными в системе | 50 | 2026-09-24 | 2026-09-28
8 | Создание библиотеки типовых функциональных модулей | 0 | 2026-09-28 | 2026-11-30
9 | Интеграция библиотеки стандартных UI-компонентов в текущую версию MVP | 0 | 2026-09-28 | 2026-11-30