## 25.09.2026
№ | Модуль | Готовность (%) |  | План |  | Примечание
|  | Документация | Разработка | Начало | Завершение
0 | Ядро платформы | 90 | 60 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | Ядро дорабатывается по мере выявления недостающего функционала и ошибок
1 | Общая НСИ и основные данные | 100 | 100 | 2026-08-03 | 2026-08-14
2 | Производственная структура | 100 | 100 | 2026-08-17 | 2026-08-31
3 | Управление ресурсами | 100 | 100 | 2026-09-01 | 2026-10-09
4 | Составы и технологии | 100 | 50 | 2026-09-15 | 2026-10-30
5 | Управление документацией | 100 | 100 | 2026-09-15 | 2026-11-10
6 | Управление проектами | 100 | 50 | 2026-09-21 | 2026-11-20
7 | Управление заказами | 100 | 10 | 2026-10-05 | 2026-11-10
8 | Планирование и расписания (APS) | 10 |  |  |  | MVP будет использовать универсальный модуль APS, который будет единым для MVP и платформы на целевом стеке
9 | Мониторинг оборудования (MDC) | 51 | 0 | 2026-11-11 | 2026-12-11
10 | Производственная логистика | 30 | 0 | 2026-10-25 | 2026-12-11
11 | Управление операциями | 45 | 0 |  |  | В MVP не входит
12 | Управление качеством | 45 | 0 |  |  | В MVP не входит
13 | Производственная аналитика (BI) | 0 | 0 | 2026-11-11 | 2026-12-25