## Sheet1
№ | Модуль | Дата начала | Дата завершения
1 | Общая НСИ и основные данные | 2027-01-11 | 2027-01-25
2 | Производственная структура | 2027-01-25 | 2027-03-05
3 | Управление ресурсами | 2027-02-08 | 2027-03-19
4 | Составы и технологии | 2027-02-08 | 2027-03-26
5 | Управление документацией | 2027-01-25 | 2027-03-05
6 | Управление проектами | 2027-01-25 | 2027-03-19
7 | Управление заказами | 2027-03-08 | 2027-03-26
8 | Планирование и расписания (APS) | 2027-01-25 | 2027-05-28
9 | Мониторинг оборудования (MDC) | 2027-02-15 | 2027-03-26
10 | Производственная логистика | 2027-03-29 | 2027-04-23
11 | Управление операциями | 2027-03-29 | 2027-04-30
12 | Управление качеством | 2027-04-12 | 2027-05-14
13 | Производственная аналитика (BI) | 2027-04-19 | 2027-05-30