## График разработки модулей
№ | Группа | Этап | Краткое описание | Результат | Бэкенд (Java) | Фронтенд (React) | Трудоёмкость (ч/д) | Дата начала | Дата завершения | time axis 2026-09-21 to 2026-12-31
1 | Platform Core | Базовое Java/Spring Boot ядро платформы | Реализация общих технических компонентов: базовые типы, идентификаторы, ошибки, контексты выполнения, PostgreSQL, транзакции, persistence abstractions, общие API-контракты, механизм расширения | Базовый Java/Spring Boot Foundation для остальных модулей | 2 | 0 | 4 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-22
2 | Platform Core | Platform Context и Tenant Management | Enterprise/Tenant, контекст предприятия и пользователя, области действия данных, tenant-aware execution, Central/Local scope | Единый механизм контекста выполнения и изоляции tenant | 1 | 0 | 3 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-15
3 | Platform Core | Интеграция с Identity Provider | Интеграция с внешним Keycloak: OIDC/OAuth2, JWT, identity context, claims, получение пользовательской идентичности | Авторизованный пользовательский контекст для API | 1 | 0 | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-14
4 | Platform Core | Модель ролей и разрешений | Роли, permissions, привязка разрешений к операциям и объектам, Global/Local scope, enforcement authorization | Универсальный механизм авторизации платформы | 2 | 0 | 8 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | bar: 2026-11-03 to 2026-11-06
5 | Platform Core | Audit и History Foundation | Общий механизм формирования и сохранения AuditRecord, контекст операции, пользователь, tenant, объект, результат операции | Единый технический механизм аудита операций | 1 | 0 | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | bar: 2026-10-15 to 2026-10-19
6 | Developer Foundation | Object Model / Object Runtime Foundation | BusinessObjectContract, ObjectRuntimeDescriptor, registry типов, атрибуты, идентификаторы, связи, metadata, validation, lifecycle, polymorphism, TPH, owned collections, programmatic declaration MES-модулей | MES-разработчик может программно объявить собственные типы объектов и использовать Object Runtime | 2 | 0 | 10 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | bar: 2026-09-23 to 2026-09-28
7 | Developer Foundation | Universal CRUD Engine | Универсальные операции List/Card/Create/Update/Delete, filtering, sorting, pagination, bulk operations, validation, tenant-aware access, mutation pipeline | Универсальный CRUD для объектов платформы и MES-модулей | 2 | 0 | 8 | 2026-10-07 | 2026-10-12 | bar: 2026-10-07 to 2026-10-12
8 | Developer Foundation | Configuration Foundation | Scopes, drafts, published versions, canonical artifacts, effective configuration, schema registry, baseline packages, configuration versions | Полноценный механизм хранения и получения эффективной конфигурации без изменения Java-кода | 1 | 0 | 4 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | bar: 2026-10-06 to 2026-10-09
9 | Developer Foundation | Reference Data / Value Sets Foundation | ValueSet, элементы справочников, версии, scopes, effective set по модели Site → Tenant → Global, Data Editor API | Универсальный механизм справочных данных | 1 | 0 | 4 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | bar: 2026-10-06 to 2026-10-09
10 | Developer Foundation | Workflow Framework | Technical Workflow Runtime: states, transitions, commands, guards/conditions, revisions, concurrency, instances, history, integration с Rules/Object Runtime/Audit/Events. Без BPMN | Технический Workflow Framework для построения процессов MES-модулями | 2 | 0 | 10 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-16
11 | Event & Integration Foundation | Event Model и Event Bus | Унифицированный Event Envelope: Event ID, Event Type, Tenant, Object/Aggregate ID, Correlation/Causation ID, timestamp, version; Kafka integration | Единая модель межмодульных и межконтурных событий | 2 | 0 | 10 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | bar: 2026-09-23 to 2026-09-29
12 | Event & Integration Foundation | Outbox / Inbox / Idempotency / Deduplication Foundation | Transactional Outbox, Inbox, idempotency keys, deduplication, retries, DLQ, повторная обработка | Надёжная обработка событий с семантикой at-least-once | 2 | 0 | 8 | 2026-09-30 | 2026-10-05 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-05
13 | Event & Integration Foundation | Integration Framework | Универсальная модель integration endpoints, mappings, request/response, event integration, технические адаптеры. Без конкретных MES-интеграций | Универсальный механизм интеграции платформы | 2 | 0 | 10 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-06
14 | Distributed Platform | Distributed Synchronization Foundation | Local Sync Agent и Central Ingestion, buffering, retries, delivery state, ordering where required, idempotent processing, replay, recovery | Надёжный механизм Local → Central при временной недоступности Central | 3 | 0 | 18 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
15 | Distributed Platform | Central → Local Synchronization | Доставка configuration packages, ValueSets, системных параметров и административных команд; versioning, validation, activation, rollback, redelivery | Надёжный механизм Central → Local | 2 | 0 | 10 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | bar: 2026-10-27 to 2026-11-02
16 | Distributed Platform | Platform Command & Synchronization API | API для публикации пакетов, состояния синхронизации, acknowledgement, version/compatibility information, команд и результатов их обработки | Формальный API-контракт распределённой платформы | 1 | 0 | 4 | 2026-11-05 | 2026-11-10 | bar: 2026-11-05 to 2026-11-10
17 | Admin | Admin Backend — Global | Global Administration: предприятия, tenants, системные параметры, роли, permissions, публикация и контроль состояния Local-контуров | Независимый Global Admin API | 2 | 0 | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-13
18 | Admin | Admin Backend — Local | Local Administration с ограничением области действия собственным предприятием | Независимый Local Admin API | 2 | 0 | 8 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | bar: 2026-11-16 to 2026-11-19
19 | Admin | Admin UI | Полноценное React-приложение Admin: Global и Local режимы, управление предприятиями, tenant, пользователями, ролями, permissions, параметрами | Независимый React Admin Application, работающий только со своим API | 1 | 2 | 21 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | bar: 2026-11-20 to 2026-11-30
20 | Studio | Studio Backend | API технического конфигуратора: Object Model, Workflow definitions, ValueSets, Settings, mappings, integration endpoints, UI settings, feature flags, drafts и versions | Независимый Studio API | 2 | 0 | 12 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | bar: 2026-10-27 to 2026-11-03
21 | Studio | Studio UI | Полноценный React-конфигуратор для технических специалистов: редактирование поддерживаемых артефактов, drafts, versions, validation, публикация | Независимое React Studio Application | 1 | 2 | 24 | 2026-11-05 | 2026-11-16 | bar: 2026-11-05 to 2026-11-16
22 | Studio | Configuration Publication & Activation | Draft → validation → version → publish → package → Central → Local → validation → activation; rollback и redelivery | Полный жизненный цикл конфигурации от Studio до Runtime Local-контура | 2 | 1 | 12 | 2026-12-02 | 2026-12-07 | bar: 2026-12-02 to 2026-12-07
23 | Execution | Execution Backend — Platform Foundation | Независимый Runtime API: Object Runtime, effective configuration, permissions, Workflow runtime, events, integrations, user context. Без MES-функциональности | Независимый Execution/Runtime API платформы | 2 | 0 | 10 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | bar: 2026-11-17 to 2026-11-23
24 | Execution | Execution UI — Platform Foundation | React Runtime UI: application shell, navigation, authentication context, platform UI components, configuration-driven UI contracts, extension points | Независимое React Execution Application | 1 | 2 | 21 | 2026-12-08 | 2026-12-16 | bar: 2026-12-08 to 2026-12-16
25 | MES Extension Platform | Platform SDK / MES Module Extension API | Публичный developer API: регистрация модулей, объектов, CRUD, Workflow, Events, permissions, configuration, ValueSets, integrations, audit, UI extensions | Формализованный SDK/API для разработки MES-модулей поверх Platform Foundation | 2 | 0 | 8 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | bar: 2026-11-24 to 2026-11-27
26 | Cross-Contour Integration | Cross-Application Platform Integration | Интеграция независимых Admin/Studio/Execution приложений через строго определённые API и события; исключение прямого доступа приложений к чужим API | Независимые приложения образуют единую платформу без нарушения API boundaries | 2 | 1 | 12 | 2026-12-17 | 2026-12-22 | bar: 2026-12-17 to 2026-12-22
27 | Cross-Contour Integration | Central–Local Platform Integration | Сквозной обмен Central ↔ Local: configuration packages, ValueSets, parameters, commands, events, synchronization state, acknowledgements, recovery | Полностью работающий распределённый контур Central ↔ Local | 2 | 1 | 9 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | bar: 2026-12-17 to 2026-12-21
28 | MES Extension Platform | Platform Developer Extension Layer | Финализация extension mechanism: module registration, dependencies, metadata, object types, permissions, workflows, events, configuration sections, UI extensions | Завершённый механизм подключения будущих MES-модулей без изменения Platform Foundation | 2 | 1 | 6 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | bar: 2026-12-23 to 2026-12-24
29 | Platform Foundation Release | Сборка законченного Platform Foundation | Функциональная сборка всех разработанных компонентов: Central Platform, Local Platform, Admin, Studio, Execution, SDK и Central↔Local interaction | Первый законченный функциональный Platform Foundation, готовый как основа для разработки MES | 4 | 0 | 4 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | bar: 2026-12-25
273
Formulas:
Трудоёмкость (ч/д) = NETWORKDAYS([Дата начала],[Дата завершения],Праздники!A1:A2)*([Бэкенд (Java)]+[Фронтенд (React)])

## Праздники
2026-11-04
2026-12-31